## 目次
【画面ID】
【求職者側】ページデザイン制作管理表 | [6 empty] | Disco様レビュー（期限：2013/06/07）
画面ID | カテゴリ | ページ名称 | スマフォステータス | スマフォデザイン確認URL 【ID】DataLandUser 【PASS】Egahr88Adf | PC デザイン | 項目補足 （PC項目表との差異説明） | コメント（yyyy/mm/dd氏名）
user-01-01 | トップページ | トップ | デザインFIX | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-01-01.html | PC
user-02-01 | アカウント新規登録 | 利用規約 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-02-01.html | PC | 【項目表正※一部スマフォ独自調整】 ・PDF版はこちらボタン削除。 ・規約本文は別ページ（原稿到着次第作成）。 ・「利用約款はこちら」遷移追加。
user-02-02 | アカウント新規登録 | 会員登録入力 | デザインFIX | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-02-02.html | PC
ｈ | アカウント新規登録 | 会員登録確認 | デザインFIX | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-02-03.html | PC
user-02-04 | アカウント新規登録 | 会員登録仮完了 | デザインFIX | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-02-04.html | PC
user-02-05 | アカウント新規登録 | 会員登録本完了 | 02-04踏襲
user-02-06 | アカウント新規登録 | アクティベーション | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-02-06.html | PC | 【項目表正】
user-02-07 | アカウント新規登録 | 再アクティベーション※追加 | 05-01踏襲
user-03-01 | ログイン | ログイン | デザインFIX | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-03-01.html | PC
user-03-02 | ログイン | ID連携ログイン | 03-01踏襲
user-03-03 | ログイン | ID連携完了 | 02-04踏襲
user-04-01 | マイページ | マイページトップ | デザインFIX | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-04-01.html | PC
user-05-01 | パスワード忘れ再設定 | メールアドレス入力 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-05-01.html | PC | 【項目表正】
user-05-02 | パスワード忘れ再設定 | メール送信完了 | 02-04踏襲
ｈ | パスワード忘れ再設定 | パスワード入力※追加 | 05-01踏襲
user-05-04 | パスワード忘れ再設定 | 完了※追加 | 02-04踏襲
user-06-01 | 求人検索 | 求人検索（TOPから検索） | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-06-01.html | PC | 【スマフォ独自構成】 ・求人検索画面の職種選択部分を抜粋。 ・業種から選択、勤務地から選択も同系仕様。 ※デザインの「営業・企画～」の子カテゴリはアコーディオン方式で展開した状態。
user-06-01 | 求人検索 | 求人検索（絞り込み検索） | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-06-01-02.html | PC | 【項目表正※一部スマフォ独自調整】 ・PCと検索手法が異なるため、リアルタイム表示の「XXX件」は削除。 ・ポップアップ展開は行わないため、「職種選択」「業種選択」はアコーディオン展開形式。孫カテゴリは一度別画面で指定した後、選択したものを本画面に表示。
user-06-01 | 求人検索 | 求人検索（孫カテゴリ選択） | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-06-01-03.html | PC | 【スマフォ独自構成】 ・ここで選択した内容を上記絞り込み検索画面の同カテゴリアコーディオン内下部に反映。
user-06-01 | 求人検索 | 求人検索（検索条件保存） | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-06-01-04.html | PC | 【項目表正】 ・ポップアップ展開は行わないため、別画面で展開。
user-06-02 | 求人検索 | 求人一覧 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-06-02.html | PC | 【項目表正※一部スマフォ独自調整】 ・PCと検索手法が異なるため「検索メニュー」は削除。その代わりに上部で、行った検索内容を一覧表示。 ・「検索結果件数」は上部検索内容欄内に表示。 ・再検索を実行する「検索条件を絞り込み」を追加。 ・表示領域制限のことを考え検索結果「クリア」「保存」ボタンの名称を短く。 ・表示領域制限のことを考え「検討中追加」ボタンは★アイコン化。 ・表示領域制限のことを考え「詳細を見る」ボタンは削除し、詳細遷移は各枠上部をタップに。 ・表示領域制限のことを考え「質問する」ボタンは削除し、各求人詳細内より遷移。
user-06-03 | 求人検索 | 求人詳細 | デザインFIX | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-06-03.html | PC
user-06-04 | 求人検索 | 求人詳細(エージェント) | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-06-04.html | PC | 【項目表正】
user-06-05 | 求人検索 | 企業別求人一覧 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-06-05.html | PC | 【項目表正】 ・各求人表示内容はスマフォ「user-06-02」の内容を踏襲。
user-07-01 | 求人応募 | レジュメ選択 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-07-01.html | PC | 【項目表正】
user-07-02 | 求人応募 | カバーレター登録 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-07-02.html | PC | 【項目表正】
user-07-03 | 求人応募 | 応募確認 | 07-02踏襲
user-07-04 | 求人応募 | 応募完了 | 02-04踏襲
user-08-02 | スカウト管理 | 希望条件設定 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-08-03 | スカウト管理 | 足あと一覧 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-08-04 | スカウト管理 | ブロック企業設定 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-09-01 | レジュメ管理 | レジュメ詳細 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-09-03 | レジュメ管理 | 基本情報変更 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-09-06 | レジュメ管理 | スキル・資格編集 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-09-07 | レジュメ管理 | 学歴編集 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-09-08 | レジュメ管理 | 職歴基本情報編集 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-09-09 | レジュメ管理 | 職歴編集 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-09-10 | レジュメ管理 | レジュメ初回登録 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-10-01 | メッセージ管理 | メッセージ一覧 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-10-01.html | PC | 【項目表正※一部スマフォ独自調整】 ・上部タブ的配置に伴い「種別」表記を削除 ・表示領域制限のことを考え、「件名」「ステータス」といった項目タイトルの表記は削除 ・未読が判別しやすいよう、未読メッセージのみ手紙アイコンを表示（ナディア様仕様確認） ・一括操作やページャーといった操作系統は下部のみ表示 ・PCと異なりページを全貌でリストを把握することができないため、一括操作ボタンにテキストフォローを追加「一括で削除」「一括で保存」
user-10-02 | メッセージ管理 | メッセージ詳細（メッセージ） | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-10-02.html | PC | 【項目表正】
user-10-03 | メッセージ管理 | メッセージ詳細（リクエスト） | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-10-03.html | PC | 【項目表正】
user-10-04 | メッセージ管理 | メッセージ詳細（スカウト） | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-10-04.html | PC | 【項目表正】
user-11-01 | 応募管理 | 応募一覧 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-11-01.html | PC | 【項目表正※一部スマフォ独自調整】 ・表示領域制限のことを考え、「企業・団体名」「求人タイトル」「その他提出物」の項目タイトルの表記は削除 ・PCと異なりページを全貌でリストを把握することができないため、一括操作ボタンにテキストフォローを追加「一括で削除」
user-11-02 | 応募管理 | 応募辞退 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-11-02.html | PC | 【項目表正】
user-11-02-02 | 応募管理 | 応募辞退確認 | 11-02踏襲
user-11-03 | 応募管理 | 応募辞退完了 | 02-04踏襲
user-11-04 | 応募管理 | 支度金入力 | 05-01踏襲
user-11-05 | 応募管理 | 支度金完了 | 02-04踏襲
user-11-06 | 応募管理 | レジュメ詳細 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-11-06.html | PC | 【項目表正】 ※同系レジュメ選択画面やレジュメ管理画面と比較した際、「動画」⇔「Video」といったように若干項目表に差があります。本画面のデザインはレジュメ選択画面の内容に項目をあわせておりますが、項目表もそのように修正させていただく形でよろしいでしょうか？
user-12-01 | 動画管理 | 動画管理 | 検索特化仕様のためスマフォはなし | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-12-01.html | PC
user-13-01 | 画像管理 | 画像管理 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-14-01 | 設定 | 設定トップ | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-14-01.html | PC | 【項目表正】
user-15-01 | 基本情報 | 基本情報変更 | 02-02踏襲
user-16-01 | マッチングメール | マッチングメール設定 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-16-01.html | PC | 【項目表正※一部スマフォ独自調整】 ・表示領域制限のことを考え、「タイトル」「削除」といった項目タイトルの表記は削除。
user-17-01 | お気に入り | 検討中リスト | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-17-01.html | PC | 【項目表正】 ・各求人表示内容はスマフォ「user-06-02」の内容を踏襲。
user-18-01 | アカウントID変更 | ID(メールアドレス)入力 | 05-01踏襲
user-18-02 | アカウントID変更 | 変更完了 | 02-04踏襲
user-19-01 | パスワード変更 | パスワード設定 | 05-01踏襲
user-20-01 | 退会処理 | 退会入力 | 05-01踏襲
user-20-02 | 退会処理 | 退会完了 | 02-04踏襲
user-21-01 | お問い合わせ | お問い合わせ 入力 | 02-02踏襲
user-21-02 | お問い合わせ | お問い合わせ 確認 | 21-01踏襲
user-21-03 | お問い合わせ | お問い合わせ 完了 | 02-04踏襲
user-22-01 | お知らせ | お知らせ一覧 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-22-01.html | PC | 【項目表正】
user-22-02 | お知らせ | お知らせ詳細画面 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-22-02.html | PC | 【項目表正】
user-99-01 | 静的コンテンツ | AboutSmartCareer | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-99-01.html | PC | 【PC静的ページ構成正】 http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/user-99-01.html
user-99-02 | 静的コンテンツ | AboutSigningBonus | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-99-02.html | PC | 【PC静的ページ構成正】 http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/user-99-02.html ※一部掲載内容未決
user-99-04 | 静的コンテンツ | Career Advise トップ | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-99-04.html | PC | 【PC静的ページ構成正】 http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/user-99-04.html
user-99-05 | 静的コンテンツ | Career Talk | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-99-05.html | PC | 【PC静的ページ構成正】 http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/user-99-05.html ※今後の追加数未定のため、回遊リンクについては削除。「ヘッダー開閉メニュー」及び下部「戻る」ボタンでCareer Adviseインデックスへ遷移。
user-99-06 | 静的コンテンツ | 推薦状 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-99-06.html | PC | 【PC静的ページ構成正】 http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/user-99-06.html ※今後の追加数未定のため、回遊リンクについては削除。「ヘッダー開閉メニュー」及び下部「戻る」ボタンでCareer Adviseインデックスへ遷移。
user-99-07 | 静的コンテンツ | キャリアコンシェルジュ | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-99-07.html | PC | 【PC静的ページ構成正】 http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/user-99-07.html ※今後の追加数未定のため、回遊リンクについては削除。「ヘッダー開閉メニュー」及び下部「戻る」ボタンでCareer Adviseインデックスへ遷移。
▼以下SmartCareer追加ページ
user-23-01 | Career Talk | トップ | デザインFIX | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-23-01.html | PC
user-23-02 | Career Talk | 一覧 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-23-02.html | PC | 【項目表正※一部スマフォ独自調整】 ・表示領域制限のことを考え、下部一覧上の「質問先アイコン」は削除 ※デザインの質問検索はアコーディオン方式で展開した状態。
user-23-03 | Career Talk | 詳細（企業への質問の場合） | デザインFIX | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-23-03.html | PC
user-23-04 | Career Talk | 詳細（求職者への質問の場合） | 22-03踏襲
user-23-05 | Career Talk | コメント入力 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-23-05.html | PC | 【項目表正】 ・ポップアップ展開は行わないため、別画面で展開。
user-23-06 | Career Talk | 質問入力 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-23-06.html | PC | 【項目表正】
user-23-07 | Career Talk | 管理（自分の質問） | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-23-07.html | PC | 【項目表正※一部スマフォ独自調整】 ・表示領域制限のことを考え、「質問内容」の項目タイトルの表記は削除。 ・ページャーは下部のみ表示。
user-23-08 | Career Talk | 管理（自分への質問） | 22-07踏襲
user-23-09 | Career Talk | 求職者検索（初回） | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-23-09-01.html | PC | 【項目表正※一部スマフォ独自調整】 ・PCと検索手法が異なるため、「XXX件」表示は削除。 ・ポップアップ展開は行わないため、「職種選択」「業種選択」はアコーディオン展開形式。孫カテゴリは一度別画面で指定した後、選択したものを本画面に表示。
user-23-09 | Career Talk | 求職者検索（絞り込み） | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-23-09-02.html | PC | 【項目表正※一部スマフォ独自調整】 ・PCと検索手法が異なるため、リアルタイム表示の「XXX件」は削除。 ・ポップアップ展開は行わないため、「職種選択」「業種選択」はアコーディオン展開形式。孫カテゴリは一度別画面で指定した後、選択したものを本画面に表示。
user-23-10 | Career Talk | 求職者検索一覧 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-23-10.html | PC | 【項目表正※一部スマフォ独自調整】 ・PCと検索手法が異なるため「検索メニュー」は削除。その代わりに上部で、行った検索内容を一覧表示。 ・「検索結果件数」は上部検索内容欄内に表示。 ・再検索を実行する「検索条件を絞り込み」を追加。 ・PCと異なりページを全貌でリストを把握することができないため、一括操作ボタンにテキストフォローを追加「一括で質問する」
user-09-11 | レジュメ管理 | 成果・実績資料アップロード | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-09-12 | レジュメ管理 | 推薦状依頼前 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-09-13 | レジュメ管理 | 推薦状依頼中 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-09-14 | レジュメ管理 | 推薦状登録 | 検索特化仕様のためスマフォはなし
user-09-15 | レジュメ管理 | 推薦状登録後 | ディスコ様ご確認中 | http://data-land.sakura.ne.jp/test/smartcareer/smt-09-15.html | PC | 【項目表正】 ・表示領域制限のことを考え、「氏名（フリガナ）」を「フリガナ」に変更。 ※スマフォではレジュメ管理は行わないため、厳密には本画面は応募フローのレジュメ確認時のタブ切り替え推薦状確認画面となります。
Note on BR4: 修正あり OK 必要 不要